## Premissas & Custos
AMBEV – CASE LONG NECK NORDESTE ¦ Premissas & Estrutura de Custos
1. CUSTO DE TRANSFERÊNCIA (ex-SP → NE) [R$/HL]
SKU | Origem | Destino | Modal | R$/HL
Colorado Lager LN 355ml | F. Jacareí (SP) | F. Camaçari (BA) | Cabotagem | 77
Colorado Lager LN 355ml | F. Jacareí (SP) | F. Fonte Mata (PB) | Cabotagem | 82
Goose Island Midway LN 355ml | F. Jacareí (SP) | F. Camaçari (BA) | Cabotagem | 82
Goose Island Midway LN 355ml | F. Jacareí (SP) | F. Fonte Mata (PB) | Cabotagem | 88
Malzbier Brahma LN 355ml | F. Jaguariúna (SP) | F. Camaçari (BA) | Cabotagem | 85
Malzbier Brahma LN 355ml | F. Jaguariúna (SP) | F. Fonte Mata (PB) | Cabotagem | 95
2. MACO – PRODUÇÃO INTERNA NO NENO [R$/HL]
SKU | MACO (R$/HL)
Colorado Lager LN 355ml | 300
Goose Island Midway LN 355ml | 350
Malzbier Brahma LN 355ml | 285
3. CUSTO DE PRODUÇÃO (VARIÁVEL) ex-SP [R$/HL]
SKU | Custo Prod. (R$/HL)
Colorado Lager LN 355ml | 150
Goose Island Midway LN 355ml | 155
Malzbier Brahma LN 355ml | 149
4. CAPACIDADE PRODUTIVA NENO [HL/semana]
Planta | Linha | Cap. Semanal (HL) | Cap. Mensal (HL)
F. Aquiraz – CE (AQ541) | L541 | 12600 | 50400
F. Pernambuco – PE (NS541) | L541 | 27000 | 108000
NOTA: Goose Island Midway está no TETO de capacidade de elaboração de líquido em PE541. Não é viável aumentar sua produção interna.
5. PARÂMETROS LOGÍSTICOS
Parâmetro | Valor
Lead time cabotagem (SP→NE) | 25 dias
Lead time rodoviário (SP→NE) | 6 dias
Sobrecusto rodoviário vs. cabotagem | +60%
Risco de avaria rodoviário adicional | +5%
DOI mínimo exigido NENO | 12 dias
Bias histórico de demanda GEOs NENO (3 meses) | +9%

## Produção PCP
PRODUÇÃO PCP – SUGESTÃO DAS CERVEJARIAS NENO [HL/semana]
AQ541 – F. AQUIRAZ (CE) ¦ Cap. = 12.600 HL/semana ¦ 50.400 HL/mês
SKU | W0 – 02/02 | W1 – 09/02 | W2 – 16/02 | W3 – 23/02 | TOTAL MÊS
Malzbier Brahma LN 355ml | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000
Patagonia Amber Lager LN 355ml | 9000 | 1800 | 5040 | 0 | 15840
Colorado Lager LN 355ml | 7560 | 5040 | 12600 | 12600 | 37800
TOTAL AQ541 | 16560 | 15840 | 17640 | 12600
NS541 – F. PERNAMBUCO (PE) ¦ Cap. = 27.000 HL/semana ¦ 108.000 HL/mês
SKU | W0 – 02/02 | W1 – 09/02 | W2 – 16/02 | W3 – 23/02 | TOTAL MÊS
Brahma Chopp Zero LN 355ml | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600
Goose Island Midway LN 355ml | 5400 | 14400 | 12960 | 12600 | 45360
Malzbier Brahma LN 355ml | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200
Colorado Lager LN 355ml | 5400 | 0 | 10800 | 0 | 16200
Skol Beats Senses LN 269ml | 0 | 5400 | 3240 | 0 | 8640
Budweiser Zero LN 330ml | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800
TOTAL NS541 | 27000 | 19800 | 27000 | 27000 | 100800
RESUMO CAPACIDADE TOTAL NENO
Cervejaria | W0 – 02/02 | W1 – 09/02 | W2 – 16/02 | W3 – 23/02 | TOTAL MÊS
AQ541 | 16560 | 15840 | 17640 | 12600 | 0
NS541 | 27000 | 19800 | 27000 | 27000 | 100800
TOTAL NENO | 43560 | 35640 | 44640 | 39600 | 100800

## Análise Demanda & Bias
ANÁLISE DE DEMANDA – IMPACTO DOS INCENTIVOS COMERCIAIS & BIAS
CENÁRIO DE DEMANDA MENSAL NENO [KHL]
Mês | Demanda Base (KHL) | Ajuste Incentivo | Demanda Consenso (KHL) | Fator Bias (-9%) | Demanda Corrigida (KHL) | Cap. Local (KHL) | Gap ex-NE (KHL) | Situação
Janeiro/26 | 180 | 0 | 180 | 91% | 163.8 | 158.4 | 21.6 | ⚠ GAP – necessário ex-NE
Fevereiro/26 | 180 | 12 | 192 | 91% | 174.72 | 158.4 | 33.6 | ⚠ GAP – necessário ex-NE
Março/26 | 192 | 19.2 | 211.2 | 91% | 192.192 | 158.4 | 52.8 | ⚠ GAP – necessário ex-NE
⚠ ATENÇÃO – BIAS: O time de GEOs do NENO apresenta bias médio de +9% nos últimos 3 meses. Recomenda-se ajustar a demanda consensuada multiplicando por (1 - 9%) = 0,91 para o planejamento de produção/transferência, evitando sobrestoque e custo logístico desnecessário.
DETALHAMENTO – INCREMENTO MALZBIER BRAHMA (+30% em FEV/26)
Item | Valor | Obs.
Demanda base Malzbier Fev/26 (estimada ~10% da demanda total) | ~18 KHL | Proporção histórica
Aumento solicitado (+30%) | ~5,4 KHL | Incentivo comercial
NS541 produz Malzbier – capacidade disponível W0 | 16.200 HL | Semana 02/02 livre
NS541 produz Malzbier – W1, W2, W3 | 0 HL | PCP alocado p/ Goose
AQ541 produz Malzbier – apenas W1 | 9.000 HL | PCP sugerido
Produção Malzbier NENO/mês (cenário PCP) | 25.200 HL | AQ W1 + NS W0
Demanda Malzbier c/ incentivo (estimada) | ~23.400 HL | 18k × 1,30
Resultado: NENO produz acima da demanda de Malzbier | ✓ OK | Sem necessidade de ex-NE para Malzbier

## Plano Produção & Transferência
PLANO DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA – FEVEREIRO 2026 [HL]
TRANSFERÊNCIAS JÁ PROGRAMADAS (ex-SP → NE) – GOOSE ISLAND MIDWAY ¦ Modal: Cabotagem
Origem | Destino | SKU | W0 – 02/02 | W1 – 09/02 | W2 – 16/02 | W3 – 23/02 | TOTAL MÊS (HL)
REG SE (SP) | F. Camaçari (BA) | Goose Island Midway LN 355ml | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 28800
REG SE (SP) | F. Fonte Mata (PB) | Goose Island Midway LN 355ml | 4107 | 0 | 0 | 0 | 4107
REG SE (SP) | CDR Bahia | Goose Island Midway LN 355ml | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 21600
TOTAL |  |  | 16707 | 12600 | 12600 | 12600 | 54507
BALANÇO MENSAL OFERTA × DEMANDA – FEVEREIRO 2026 [HL]
Fonte | Volume (HL) | % do Total | Observação
Produção AQ541 (Aquiraz/CE) | 0 |  | Malzbier + Patagonia + Colorado
Produção NS541 (Pernambuco/PE) | 100800 |  | Goose, Brahma Zero, Skol Beats, Bud Zero
Transferência Goose Island ex-SP | 54507 |  | Cabotagem já programada (lead 25d)
TOTAL OFERTA | 155307
Demanda Consenso Fev/26 | 192000 |  | Com incentivo Malzbier +30%
Demanda Corrigida (bias -9%) | 174720 |  | Recomendada para planejamento de produção
GAP (Oferta - Demanda Consenso) | -36693 |  | Positivo = sobra ¦ Negativo = ruptura
AÇÃO URGENTE – PLANEJAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FUTURAS
Parâmetro | Fevereiro/26 | Março/26
Mês referência | Fev/26 | Mar/26
Demanda estimada (KHL) | 192 | 211
Capacidade local (KHL) | 158,4 | 158,4
Gap ex-NE necessário (KHL) | ~33,6 | ~52,6
Embarque cabotagem deve ocorrer até: | ~08 Jan/26 (já deve estar em trânsito) | ~05 Fev/26
Alternativa se atraso: | Rodoviário +60% custo ¦ +5% avaria | Rodoviário ou ruptura

## Análise de Custos
ANÁLISE DE CUSTOS – OPERAÇÃO FEVEREIRO 2026 [R$]
CUSTO DE TRANSFERÊNCIA EX-NE (SP → NE) – GOOSE ISLAND MIDWAY
SKU | Origem → Destino | Modal | Volume/mês (HL) | R$/HL | Custo Total (R$)
Goose Island Midway LN 355ml | Jacareí → Camaçari (BA) | Cabotagem | 50400 | 82 | 4132800
Goose Island Midway LN 355ml | Jacareí → Fonte Mata (PB) | Cabotagem | 4107 | 88 | 361416
TOTAL GOOSE ISLAND |  |  | 54507 |  | 4494216
ANÁLISE DE RENTABILIDADE – PRODUÇÃO LOCAL vs. TRANSFERÊNCIA ex-NE
SKU | MACO Produção Local (R$/HL) | Custo Prod. ex-SP (R$/HL) | Custo Transf. médio (R$/HL) | Custo Total ex-SP (R$/HL) | Delta MACO (Local - ex-SP) | Recomendação
Colorado Lager LN 355ml | 300 | 150 | 79.5 | 229.5 | 70.5 | ✓ Priorizar produção local
Goose Island Midway LN 355ml | 350 | 155 | 85 | 240 | 110 | ✓ Priorizar produção local
Malzbier Brahma LN 355ml | 285 | 149 | 90 | 239 | 46 | ✓ Priorizar produção local
CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO – FEVEREIRO 2026
Item de Custo | Volume (HL) | R$/HL | Total (R$)
Produção AQ541 – Colorado Lager | 35200 | 150 | 5280000
Produção AQ541 – Patagonia Amber | 15840 | 150 | 2376000
Produção AQ541 – Malzbier Brahma | 9000 | 149 | 1341000
Produção NS541 – Goose Island | 45360 | 155 | 7030800
Produção NS541 – Malzbier Brahma | 16200 | 149 | 2413800
Produção NS541 – Colorado Lager | 16200 | 150 | 2430000
Produção NS541 – Skol Beats | 8640 | 140 | 1209600
Produção NS541 – Brahma Chopp Zero | 3600 | 145 | 522000
Produção NS541 – Budweiser Zero | 10800 | 145 | 1566000
Transferência Goose Island (cabotagem) | 4494216 |  | 4494216
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS |  |  | 28663416

## Análise de Riscos
MATRIZ DE RISCOS – CASE LONG NECK NENO
# | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Mitigação | Responsável
1 | Bias de demanda (+9%) gera sobrestoque | ALTA | MÉDIO | 🟠 ALTO | Aplicar fator de correção (×0,91) na demanda consensuada ao planejar produção e transferências | Planejamento
2 | Lead time cabotagem (25d): falta de antecedência causa ruptura | ALTA | ALTO | 🔴 CRÍTICO | Garantir que embarques ex-SP estejam programados com ≥25d de antecedência; monitorar trânsito semanalmente | Logística / Control Tower
3 | Goose Island no teto de elaboração (PE541) | CERTEZA | ALTO | 🔴 CRÍTICO | Não aumentar produção interna de Goose Island; manter transferência ex-SP programada (12.600–16.707 HL/semana) | PCP / Planejamento
4 | DOI abaixo de 12 dias em Mapapi / NO Centro | MÉDIO | ALTO | 🔴 CRÍTICO | Monitorar suficiência semanalmente via WSNP; acionar rodoviário se DOI cair < 10d | Control Tower
5 | Capacidade local < demanda crescente (mar + 10%/mês) | ALTA | ALTO | 🔴 CRÍTICO | Decisão estrutural urgente: nova linha produtiva ou transferência de linha para NENO | Diretoria Logística
6 | Custo rodoviário +60% em emergências | MÉDIO | MÉDIO | 🟠 ALTO | Usar rodoviário apenas como plano B; priorizar cabotagem bem planejada; manter buffer de estoque | Logística
7 | Avaria no rodoviário (+5% de perda) | BAIXO | BAIXO | 🟡 MÉDIO | Seguro de carga; embalagem reforçada; evitar modal rodoviário para LN sempre que possível | Logística
8 | Incentivos comerciais não convertem em venda real (bias) | ALTA | MÉDIO | 🟠 ALTO | Vincular incentivo a sell-out comprovado; revisar bias mensalmente com time de GEOs | Comercial / GEOs

## Recomendação Executiva
RECOMENDAÇÃO EXECUTIVA – VP DE VENDAS & VP DE LOGÍSTICA
❓ PERGUNTA 1: DEVEMOS SEGUIR COM OS INCENTIVOS COMERCIAIS?
✅ RECOMENDAÇÃO: SIM, com duas condições
Condição 1 | Aplicar desconto de bias (-9%) ao planejar produção. A demanda de Fev real esperada é ~175 KHL, não 192 KHL. Usar 192 KHL para garantir nível de serviço, mas produzir/transferir para ~175 KHL evita sobrestoque.
Condição 2 | Vincular o incentivo de Malzbier a sell-out real. Monitorar semanalmente via WSNP e ajustar se bias se confirmar.
Justificativa | O MACO da produção local de Malzbier (R$285/HL) é positivo e superior ao custo total de produção ex-SP (R$149 + ~R$90 frete = R$239/HL). Há capacidade produtiva disponível em AQ541 (W1: 9.000 HL) e NS541 (W0: 16.200 HL) para absorver o incremento de ~5.400 HL de Malzbier.
❓ PERGUNTA 2: QUAL O PLANO DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA?
✅ PLANO RECOMENDADO PARA FEVEREIRO/26
Ação | Cervejaria / Origem | SKU / Produto | Volume (HL) | Modal | Prazo / Obs.
Produzir | AQ541 – Aquiraz (CE) | Malzbier Brahma (W1) | 9000 | Local | Saturar AQ em W1
Produzir | AQ541 – Aquiraz (CE) | Patagonia Amber + Colorado | 41400 | Local | Demais semanas
Produzir | NS541 – Pernambuco (PE) | Goose Island Midway (conforme PCP) | 45360 | Local | Teto de elaboração
Produzir | NS541 – Pernambuco (PE) | Malzbier Brahma (W0) | 16200 | Local | Saturar NS em W0
Produzir | NS541 – Pernambuco (PE) | Demais SKUs (PCP) | 31440 | Local | Brahma Zero, Skol, Bud Zero
Transferir | REG SE – SP | Goose Island Midway (programado) | 53907 | Cabotagem | URGENTE: embarque deve ocorrer ~08/Jan
Monitorar | Control Tower | DOI por GEO (mín. 12 dias) | — | — | Acionar rodo se DOI < 10d
Não fazer | — | Aumentar produção Goose Island PE | — | — | ⚠ Restrição de brassagem
❓ PERGUNTA 3: QUANTO VAI CUSTAR A OPERAÇÃO?
✅ RESUMO DE CUSTOS
Item | Valor Estimado | Observação
Custo produção local NENO (aprox.) | ~R$ 20–22 milhões/mês | Produção a custo variável médio ~R$150/HL
Custo transferência Goose Island (cabotagem) | ~R$ 4,4 milhões/mês | 53.907 HL × ~R$82/HL médio
CUSTO TOTAL ESTIMADO FEV/26 | ~R$ 24–26 milhões | Produção + transferência ex-NE
Custo incremental do incentivo Malzbier | ~R$ 0 adicional | Produção já caberia na AQ541 e NS541 existentes
Custo se usar rodoviário (emergência) | +60% sobre cabotagem | Evitar – usar só como plano B
❓ PERGUNTA 4: QUAIS OS RISCOS ENVOLVIDOS? → Ver aba 'Análise de Riscos' para matriz completa
🔴 TOP 3 RISCOS CRÍTICOS
Nível | Risco | Consequência
🔴 CRÍTICO | Goose Island no teto de PE541 | Qualquer aumento de demanda de Goose só pode ser atendido por ex-SP. Lead time 25d = sem margem de erro.
🔴 CRÍTICO | Lead time cabotagem + bias de demanda | Se bias se confirmar e embarques foram feitos sobre demanda inflada, haverá sobrestoque caro no NENO.
🔴 CRÍTICO | Gap estrutural crescente (Mar +10%/mês) | A decisão de nova linha produtiva ou transferência de linha para NENO é urgente – sem ela, rutura em 2-3 meses.